## Capa
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES - SC
ETAPA DE PLANEJAMENTO DE CONCESSÃO COMUM ESTUDOS DE VIABILIDADE JURÍDICA, TÉCNICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA
IN TC-022/2015 – Art. 5º Inciso II, Alínea “i”
Anexo I.1 - Matriz de Risco
Apresentação:
A Matriz de Risco é uma exigência do Artigo 5º, item “II” alínea “i” da Instrução Normativa Nº TC-0022/2015.
ANEXO I

## Matriz_Risco
MATRIZ DE RISCOS
DEFINIÇÃO |  |  |  | MITIGAÇÃO |  |  | IMPACTO
Risco | Dimensão | Descrição do risco | Alocação | Impacto sobre a equação financeira | Situações em que não se Aplica | Mitigação | Risco Baixo | Risco Médio | Risco Alto | ATRIBUIÇÃO
Risco 1 Infraestrutura | Implantação de Sistemas | Elevação de preços e/ou prazos de implantação dos ativos por mudanças nos parâmetros de preços praticados ou escassez de insumos no mercado. | Privado | Investimentos acima do previsto com período de implantação mais longo do que o planejado podem implicar em postergação e redução de receita ou aplicação de sanções previstas em contrato. | Projetos consolidados, em que o preço dos serviços funerários seja calculada para o período subsequente. | Revisão e Adequação de Projeto visando o Reequilíbrio Econômico e Financeiro | Novos projetos que envolvam apenas a operação de serviços. Risco centrado na aquisição de ativos imobiliários para implantação da estrutura de custos e operação preconizada. |  | Novos projetos de alta complexidade, que envolvam a execução de obras, implantação de sistemas complexos e a operação e manutenção de múltiplos serviços. | Risco baixo | 1
Risco 2 Tecnologia e sistemas |  | Dificuldades de implantação e integração dos elementos tecnológicos da concessão. | Público / Privado | Maiores custos com a integração de sistemas. No limite dos casos, necessidade de repactuação contratual de componentes impossíveis de serem integrados. Possíveis atrasos para o início da prestação dos serviços. | Projetos consolidados, em que o preço dos serviços funerários seja calculada para o período subsequente. | Revisão e Adequação de Projeto visando o Reequilíbrio Econômico e Financeiro | Tecnologias conhecidas, comprovadas, testadas, com fornecedores conhecidos e capacitados. | Tecnologia em implementação em poucos locais, com fornecedores trabalhando sobre o desenvolvimento de projetos, produtos e processos. | Projetos que contemplem rupturas tecnológicas, com elevado nível de inovação previsto sobre o status corrente. | Risco baixo | 2
Risco 3 Investimento público vs. Produtividade | Riscos Relacionados aos Investimentos Públicos e produtividade | Não realização dos investimentos a cargo do Poder Público na estrutura do Serviço Funerário que sejam necessários ao atendimento das condições técnicas e financeiras planejadas. A produtividade utilizada como referência para avaliação da viabilidade do projeto poderá depender de intervenções públicas como ampliação de cemitérios existentes, novos cemitérios públicos, reformas de Capelas Mortuárias ou outras condições diferentes das existentes. | Público | Produtividade efetiva menor do que a planejada. | Projetos que não dependam da alteração da infraestrutura física ou de condições na prestação dos serviços, para atendimento aos resultados previstos. Situação urbana consolidada, sem perspectiva de degradação. | Revisão e Adequação de Projeto visando o Reequilíbrio Econômico e Financeiro | Projetos que não dependam da alteração da infraestrutura física ou de condições na prestação dos serviços, para atendimento aos resultados previstos. Situação urbana apresentando piora nas condições de tráfego. | Projetos que dependam de melhoras no serviço para que os resultados técnicos e financeiros previstos sejam atingidos. | Projetos que dependam da implantação de infraestrutura ou outros elementos para que o resultado planejado seja atingido. | Risco médio | 3
Risco 4 Certificação ambiental | Regulamentação Ambiental | Obtenção da certificação, ISO ou similar, é mais demorada ou enseja maiores custos de implantação do que o previsto. | Público / Privado | Necessidade de ampliação de investimentos e prazo para atendimento às condições ambientais pré-estabelecidas. | Renovação de contratos ou recálculo do preço dos serviços funerários vigente, sem alteração relevante nas condições ambientais previstas. | Revisão e Adequação de Projeto visando o Reequilíbrio Econômico e Financeiro | Projetos que apresentem exigência relativa a elementos ambientais alinhadas com a legislação vigente sobre o setor, porém sem acrescer elementos adicionais específicos. | Projetos que apresentem exigência de certificação ambiental específica para ativos de grande porte, como a infraestruturas. | Projetos que apresentem exigência de certificação ambiental para todos os bens móveis e imóveis da empresa prestadora do serviço funerário. | Risco médio | 4
Risco 5 Mudanças na normatização ambiental |  | Riscos ambientais incorridos na fase de prestação dos serviços. | Público | Necessidade de investimentos complementares, sistemas e obras civis para atendimento a mudanças na norma ambiental. Aumento dos custos para a prestação dos serviços ou diminuição da produtividade. | O preço dos serviços funerários calculado para um prazo de tempo relativamente reduzido. Caso ocorram alterações no marco regulatório dentro do horizonte de tempo, a empresa prestadora do serviço somente necessitará adequar-se após a revisão do preço dos serviços funerários seguinte. | Revisão e Adequação de Projeto visando o Reequilíbrio Econômico e Financeiro | Projetos que prevejam a repactuação das condições financeiras iniciais em processo extraordinário a partir da ocorrência de fato de príncipe. | Projetos que não apresentem clareza na condição contratual poderão ensejar litígio acerca da responsabilidade por arcar com os sobrecustos apontados. | Projetos em que não exista previsão contratual delimitando a responsabilidade privada sobre alterações relevantes do marco regulatório. | Risco baixo | 5
Risco 6 Risco global de demanda | Perda de Demanda |  | Privado | Redução da demanda da empresa prestadora do serviço com correspondente perda de receita tarifária. | Projetos integralmente remunerados com base em custo, em que a demanda não influencie a remuneração da empresa prestadora do serviço. | Realizar estudos embasados em informações atualizadas e fidedignas. Projeções de demanda baseadas em métodos científicos e fundamentada em índices confiáveis e conservadores. Incentivos tarifários e incentivos operacionais visando captar clientes. Cláusula contratual prevendo reequilíbrio econômico e financeiro pelo excesso ou redução da contratação do serviço prestado. | Projetos onde a flexibilidade na prestação dos serviços pode ajustar a estrutura de despesas às novas condições de demanda, resultando em redução no valor total do negócio, mas mantendo os índices de proporcionalidade entre receitas e despesas. Contratualmente em projetos em que o contrato incorpora anualmente variações de demanda para o cálculo do preço dos serviços funerários. | Projetos com estrutura de custos operacionais rígidos, tornando apenas parte dos custos flexíveis o suficiente para compensarem a perda de clientes. Contratualmente em projetos em que o processo de revisão ordinária (3-5 anos) incorpore a revisão da contratação da prestação do serviço funerário sobre o equilíbrio econômico financeiro. | Projetos com elevada proporção do custo de capital (investimentos iniciais) sobre custos totais, além de parte expressiva dos custos do serviço ser inflexível à demanda. Contratualmente o risco de demanda é integralmente alocado à iniciativa privada. | Risco médio | 6
Risco 7 Gratuidades | Gratuidades | Promulgação de novas gratuidades ou aumento proporcional do número de usuários gratuitos dentro da legislação vigente. | Público | Redução da demanda equivalente da empresa prestadora do serviço, com correspondente perda de receita tarifária. | Projetos integralmente remunerados com base em custo, em que a demanda não influencie a remuneração da empresa prestadora do serviço. | Cláusula contratual prevendo reequilíbrio econômico e financeiro em face da exigência legal da indicação de fonte de custeio. | Projetos em que a remuneração da empresa prestadora do serviço esteja vinculada à demanda total ou que prevejam o ressarcimento por usuários gratuitos. | Projetos com remuneração baseada exclusivamente em usuários equivalentes, em que a previsão de ressarcimento de novas gratuidades seja prevista de forma explícita e garantida. | Projetos que não façam referência explícita a esta questão. | Risco médio | 7
Risco 8 Reajuste de tarifas | Perda de Receita: Atos do Poder Público | Atrasos no reajuste do preço dos serviços funerários. | Público | Constrição financeira da empresa concessionária, que poderá resultar em (i) necessidade de contratação de novos financiamentos pela iniciativa privada com custos progressivos (percepção do aumento do risco sistêmico do projeto; (ii) Inadimplemento das obrigações financeiras, levando à paralização dos serviços e (iii) antecipação da terminação contratual. | Não há. | Cláusula contratual prevendo reequilíbrio econômico e financeiro em face de Fato da Administração ou do Prícipe. | Previsão de mecanismos contratuais complementares que garantam o adimplemento de obrigações do Poder Concedente, como a constituição de fundos garantidores. Alternativa é a existência de sanções contratuais de valor mais do que proporcional às perdas incorridas pela empresa concessionária. Transcorrido prazo determinado, previsão de extinção do contrato com a imposição de obrigações de ressarcimento para o Poder Público. | Previsão contratual de sanções para o Poder Concedente por inadimplemento de obrigações contratuais. | Inexistência de mecanismos de sanção formal do Poder Público por inadimplemento de obrigações contratuais. | Risco médio | 8
Risco 09 Inadimplemento público |  | Inadimplemento do Poder Concedente com relação ao complemento da arrecadação tarifária, em decorrência de problemas fiscais próprios ou aumento da necessidade de recursos públicos por descasamento entre o direito de recebimento da concessionária e a arrecadação pela prestação do serviço por diferentes razões: (1) Reajuste do valor da tarifa do serviço público prestado inferior ao contratualmente estabelecido para a remuneração da empresa concessionária (2) Revisão da Tarifa de Remuneração por desequilíbrio econômico financeiro do Contrato. Caso o Poder Concedente não conte com recursos para a cobertura da diferença entre o valor tarifário arrecadado e o valor de remuneração devido para a empresa, a empresa concessionária enfrentará constrição de caixa para honrar suas despesas correntes. | Público | Redução da remuneração de curto prazo da empresa concessionária gera a necessidade de financiamento do déficit de caixa. Quebra contratual eleva a percepção de risco da empresa concessionária pelo mercado financeiro, resultando em um aumento imediato do custo de financiamento para a cobertura do déficit de arrecadação. Caso o inadimplemento perdure por prazo relevante a empresa concessionária poderá falir. | Projetos que não dependam de recursos públicos em qualquer medida. | Cláusula contratual prevendo reequilíbrio econômico e financeiro em face de Fato da Administração ou do Prícipe. |  |  |  | Risco médio | 9
Risco 10 Câmara de compesação (*) |  | Considerando existirem oito Concessionárias o Poder Concedente poderá vir a implantrar Câmara de Compensação. Falhas na operação ou desestruturação da Câmara de Compensação e outros mecanismos de arrecadação e distribuição de recursos entre os participantes do serviço funerário no município são observados. Ademais, os atrasos ou eventual insuficiência no repasse de recursos do sistema de arrecadação para a empresa impactam no custo. | Público | Atrasos no repasse de recursos ou insuficiência de recursos na câmara de compensação podem resultar nas situações de constrição financeira acima descritas. | Projetos que não dependam da compensação da remuneração entre as empresas prestadoras do serviço funerário. | Cláusula contratual prevendo reequilíbrio econômico e financeiro em face de Fato da Administração ou do Prícipe. | Projetos com câmara de compensação independente, gerenciada por ente financeiro especializado com garantias firmes de pagamento. | Projetos com câmara de compensação dependente, gerenciada por órgão público. | Projetos com parcela expressiva da receita oriunda de repasses da câmara de compensação e gestão subordinada à prestação dos serviços funerários. | Risco baixo | 10
Risco 11 Acidentes | Dificuldades de Prestação dos serviços | Acidentes que envolvam usuários e/ou funcionários da concessionária | Privado | Desembolsos com os custos associados à ocorrência de acidentes, principalmente que envolvam pessoas, não são parte prevista no plano de custos da empresa concessionária, mas possuem elevada probabilidade de ocorrência no longo prazo. Seguros representam uma proteção limitada ao potencial total de perdas. | Não há. | Implantação pela Concessionária de mecanismos de controle, desenvolviento de Plano de Contingência e Atualização do Plano de Treinamento e Capacitação de Pessoal. | Não há distinção entre contratos pela natureza aleatória das ocorrências e características do setor. Eventuais distinções devem se referir às probabilidades locais de ocorrência de incidentes. Contudo, tais estatísticas são raras e de difícil introdução no modelo. Consideração do valor homogêneo de perda baseado em estatísticas gerais do setor. |  |  | Risco médio | 11
Risco 12 Alteração de padrões técnicos |  | Novos padrões técnicos e operacionais impostos para as empresas concessionárias. | Público / Privado | Necessidade de ampliação da capacidade do serviço, sem qualquer contraparte nas receitas esperadas. Sobrecustos na forma de investimentos e custos na prestação dos serviços. | Tarifa calculada para um prazo de tempo relativamente reduzido. Caso ocorram alterações no marco regulatório dentro do horizonte de tempo, a empresa prestadora do serviço somente necessitará adequar-se após a revisão tarifária seguinte. | Revisão e Adequação de Projeto visando o Reequilíbrio Econômico e Financeiro | Estrutura contratual que preveja a avaliação do impacto financeiro de novas obrigações contratuais antes de sua implementação, com tempestiva recomposição das condições contratadas. | Contratos que lancem o tema para o processo de revisão ordinária. | Contratos sem previsão de mecanismos de recomposição de equilíbrio. | Risco baixo | 12
Risco 13 Desordem civil |  | Atos de desordem civil que resultam em vandalização de equipamentos e impedimento da prestação dos serviços executados pela concessionária. | Público | Sobrecustos com investimentos em ativos operacionais. Perdas de receitas. Não há seguros patrimoniais para estas perdas e os custos usualmente não são previstos em contrato. | Não há. | Cláusula contratual prevendo reequilíbrio econômico e financeiro em face de Fato da Administração ou do Príncipe. | Contratos em que exista a previsão de reequilíbrio contratual imediato pelas perdas incorridas pela empresa concessionária em casos de atos de desordem civil. | Contratos em que exista a previsão de reequilíbrio contratual em períodos ordinários pelas perdas incorridas pela empresa concessionária em casos de atos de desordem civil. | Contratos em que a previsão de recomposição do equilíbrio não sejam expressas tornam a alocação deste risco exclusiva da empresa prestadora do serviço. | Risco baixo | 13
Risco 14 Salários acima da inflação | Questões Trabalhistas | Elevação nos custos trabalhistas por aumento de salários acima dos índices convencionais de inflação. | Privado | Aumento do custeio na prestação do serviço da empresa concessionária. | Projetos onde o reajuste tarifário incorpore completamente o reajuste do valor de salários, seja por planilha, seja por fórmula paramétrica, de forma antecipada ao reajuste tarifário. | Implantação pela Concessionária de mecanismos de controle. No caso de inflação acumulada a cada 12 meses superior a 12%, encejará reequilíbrio econômico e fincaneiro. | Projetos onde o reajuste tarifário incorpore completamente o reajuste do valor de salários pretérito, seja por planilha, seja por fórmula paramétrica. | Projetos onde o reajuste salarial seja compensado somente de forma parcial no reajuste da tarifa ou que atribua a diferença entre reajustes ao processo de recomposição de equilíbrio financeiro em revisão ordinária. | Projetos em que o reajuste tarifário se faz de forma dissociada dos custos da empresa. | Risco médio | 14
Risco 15 Greve trabalhista |  | Greves resultam na paralização total ou parcial dos serviços. | Privado | Deficiência na prestação do serviço e reflexos financeiros pelo período de paralização sem que exista a possibilidade de cobrança de performance da empresa privada. | Não há | Implantação pela Concessionária de mecanismos de controle e de mecanismos institucionais que visem o entendimento com os empregados. | Não há distinção entre contratos pela natureza setorial de ocorrências. Em tese, todos os contratos estão sujeitos à ocorrência deste perfil de questão. |  |  | Risco baixo | 15
Risco 16 Alteração significativa da taxa de juros | Ambiente Macro-econômico | Alterações significativas nas condições econômicas que envolvam os insumos, materiais ou equipamentos necessários à prestação dos serviços, afetando a capacidade de investimento da empresa concesssionária. | Privado | Risco de sobrecustos financeiros da concessionária, podendo inviabilizar a concessão ou provocar impactos adicionais sobre as condições de financiabilidade de novos projetos. | Não há. | Implantação pela Concessionária de mecanismos de controle e de acompanhamento macroeconômico. | Contemplar variações com o custo de capital na fórmula de reajuste (paramétrico) da tarifa. | Determinar contratualmente que situações de constrição poderão ensejar reequilíbrio econômico financeiro do contrato. | Inexistência de previsão contratual atribui a assunção integral deste risco à empresa concessionária. | Risco médio | 16
(*) Caso o Município de Lages venha a implantar Câmara de Compensação tarifária em face de que serão contratadas oito empresas Concessionárias diferentes.
Note on C8: Bruna: As Capelas Mortuárias são de propriedade daa Concessionárias ou do Poder Público?
Note on C15: Bruna: Considerando que serão duas concessionárias escolhidas para a prestação dos serviços funerários no Município de Rio Negrinho, se faz necessário avaliar se a Matriz de Risco compõe a compensação de receita de ambas.