ANEXO I

Lista de Verificação – Prorrogação da vigência de contratos de escopo

Lei nº 8.666/93

Notas Explicativas A coluna “Atende plenamente a exigência?” deverá ser preenchida apenas com as respostas pré-definidas no formulário, sendo: Sim (S): atende plenamente a exigência Não (N): não atende plenamente a exigência Não se aplica (NA): a exigência não é feita para o caso analisado Na utilização da presente lista deverão ser analisadas e verificadas as consequências para cada negativa, se pode ser suprida por justificativas ou enquadramentos específicos ou se deve haver complementação da instrução. Eventuais sugestões de alteração de texto desta lista poderão ser encaminhadas ao e-mail: emmeline.progem@lages.sc.gov.br

| ATOS ADMINISTRATIVOS E DOCUMENTOS A SEREM VERIFICADOS | Atende plenamente a exigência? S/N/NA | Indicação do local do processo em que foi atendida a exigência (doc. / fls.) |
| --- | --- | --- |
| O processo licitatório está devidamente autuado, numerado e organizado por ordem cronológica, quando processo físico, pelo Setor de Licitações e Contratos? |  |  |
| Há previsão para prorrogação no edital e no respectivo contrato/aditivo? |  |  |
| O contrato está em plena vigência? (inexistência de solução de continuidade da vigência contratual) |  |  |
| O objeto do contrato é de escopo? |  |  |
| O contrato e termo(s) aditivo(s) anterior(es) estão devidamente assinado(s) e publicado(s) no Diário Oficial dos Municípios, se for o caso? |  |  |
| Há justificativa por escrito com o enquadramento em uma das hipóteses previstas no art. 57, §1º, da Lei n. 8.666, de 1993? |  |  |
| Há expediente da contratada solicitando e justificando o pedido de aditamento? |  |  |
| Há informação circunstanciada da fiscalização justificando e motivando o aditamento de prazo de execução e/ou vigência, bem como os dias a aditar (que será computado após assinatura do termo aditivo)? |  |  |
| No caso de aditamento de prazo em decorrência de chuvas, foi anexado boletim de precipitação pluviométrica (a ser fornecido pela contratada emitido por órgão oficial), onde identifique os níveis de precipitação pluviométrica do local nos respectivos períodos do dia e devidamente informado pela fiscalização, indicando quantos dias efetivamente incorreram em atraso no desenvolvimento dos serviços, observada a peculiaridade dos serviços, para o estágio da obra? |  |  |
| Foi apresentado novo cronograma físico-financeiro aprovado expressamente pelo fiscal (a ser fornecido pela contratada) obrigatoriamente conforme modelo adotado pela contratante, com descrição fiel do histórico de parcelas faturadas e parcelas a readequar)? |  |  |
| Há manutenção das condições de habilitação pelo contratado? |  |  |
| Inexiste impedimento à prorrogação, com análise: • ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF; • Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União - TCU (TCU, CEIS, CNJ, CNEP); • Certidão Negativa de Débitos – CNDT. |  |  |
| Há prévia autorização da autoridade competente para celebração do contrato? |  |  |
| Há disponibilidade orçamentária para fazer frente às despesas decorrentes da prorrogação, se houver despesas? |  |  |
| Há renovação de garantia contratual, se esta tiver sido prestada? |  |  |
| O caso concreto se amolda aos termos do Parecer Referencial nº 003/2022 da Procuradoria Geral do Município? |  |  |
| O Parecer Referencial nº 003/2022 da Procuradoria Geral do Município foi juntado no processo? |  |  |
| Foi utilizado a minuta conforme Anexo III do Parecer Referencial n.º 003/2022? |  |  |

Local, data da assinatura.

__________________________________________________

Nome (*)

Cargo (*)

Matrícula n.º (*)

(*) Dados do servidor responsável pela conferência